## 완료 현황
Scrap & Sprout — 완료 작업 현황 (2026.06.01 기준)
구분 | 김효은 (클라이언트) | 노재엽 (서버) | 정민제 (PCG/DB)
인증/로그인 | LoginScene UI LobbyScene UI JWT 토큰 저장/로드 ApiManager.cs | POST /api/auth/login JWT 발급 및 검증 Spring Security 설정 | MySQL 스키마 설계 DB 테이블 생성 ERD 작성
네트워크 | PhotonManager.cs (Host/Client/씬전환) NetworkInputData WaitingRoomManager | Spring 서버 구조 설계 세션 관리 기초 | Photon Fusion 2 연동 Photon AppId 설정
플레이어 | PlayerMovement.cs (배터리시스템, 이동, 점프) 캐릭터 선택 (Alpha/Beta/Gamma/Delta) SpawnPoint 5개 배치 | GET /api/player/{id} (골드, 정보 조회) | 플레이어 DB 테이블 초기 데이터 INSERT
쓰레기/채굴 | TrashCollector.cs (인벤토리, 골드, 캐릭터특성) TrashPile.cs (드랍률 7종) MiningMinigame.cs (방향키 시퀀스) | POST /api/trade/sell (아이템 판매, delta +5%) | PCGManager.cs (FastAPI BSP 연동) Trash 스폰/재스폰 로직
NPC/거래 | NPCInteraction.cs (F키 상점, 판매/구매버튼) NPC 태그 'NPC' 수정 | POST /api/trade/buy (꾸미기 아이템 구매) | NPC 스폰 위치 (PCG)
꾸미기 | DecorationPlacer.cs (F키 UI, 7종 버튼) DecoItemSpawner.cs (RPC 멀티 동기화) GameManager RPC_PlaceDecoItem | POST /api/deco/place (배치 기록) | SafeZone 레이아웃
UI/HUD | UIManager.cs (페이드인/아웃, HUD) InventoryUI.cs (핫바+I키 패널) ESC 나가기 확인 다이얼로그 TutorialScene 버튼 연결 확인 | - | -
날씨/환경 | WeatherManager.cs (Clear/산성비/황사) 나무 배치 확률 감소 배경 2개 배치 (TrashZone/SafeZone) | - | FastAPI 날씨 알고리즘
AI 봇 | AIBotController.cs (FSM 8상태) ZoneTeleporter.cs (봇 자동 텔레포트) | - | A* 경로탐색 기초 BSP 맵 생성
업적 | AchievementManager.cs AchievementToast.cs AchievementData.cs | 업적 API 기초 | -
오디오 | AudioManager.cs ButtonSFX.cs | - | -
튜토리얼 | TutorialManager.cs (9단계 흐름) | - | -
결과 | ResultManage.cs (꾸미기점수, MVP 표시) | - | -

## 3주 일정
Scrap & Sprout — 수정된 일정
주차 | 날짜 | 김효은 (클라이언트) | 노재엽 (서버) | 정민제 (PCG/DB)
Week 14 6/2~6/7 핵심 기능 | 6/2 (월) | WeatherManager 멀티 동기화 HUD 실제 표시 확인 | /api/trade/sell characterType +5% 반영 /api/trade/buy 최종 테스트 | FastAPI Seed 동기화 최종 검증 PCG 스폰 위치 검증
| 6/3 (화) | DecoItemSpawner 스프라이트 연결 | /api/player/{id} 골드 로드 확인 업적 API /api/achievements 구현 | DB 테이블 최종 정리 초기 데이터 INSERT
| 6/4 (수) | 2인 서버 연동 테스트 중간 버그 수정 | 중간 버그 수정 | AI 봇 경로탐색 검증 중간 버그 수정
| 6/5 (목) | 4인 통합 테스트 (서버 연동) 테스트 결과 버그 수정 | Race Condition 점검 @Transactional 확인 JWT 만료 처리 확인 | Photon 성능 점검 A* 경로탐색 최적화
| 6/6 (금) | 날씨 시스템 통합 테스트 UI/UX 다듬기 (HUD, 인벤토리, 배치 패널) | API 응답속도 점검 Swagger 문서 정리 | PCG 맵 다양성 테스트 DB 쿼리 최적화
| 6/7 (토) | 채굴→판매→구매→배치 전체 흐름 테스트 AI 봇 FSM 전체 동작 확인 | 트랜잭션 최종 확인 오류 처리 강화 | 봇 4인 동시 테스트 봇 FSM 상태 최종 검증
Week 15 6/8~6/14 통합 테스트 | 6/8 (일) | 14주차 버그 수정 / 이슈 정리 | 14주차 버그 수정 | 14주차 버그 수정
| 6/9 (월) | 최종 4인 플레이 테스트 | 서버 안정성 테스트 서버 로그 점검 API 문서 정리 | 전체 시스템 통합 점검 ERD 최종 정리 PCG 시드 동기화 최종
| 6/10 (화) | BGM/SFX 최종 확인 | 발표 PPT 작성 | 발표 PPT 작성
| 6/11 (수) | 튜토리얼 전체 흐름 점검 | 데모 시나리오 준비 | 데모 시나리오 준비
| 6/12 (목) | 발표 PPT 작성 | 팀 리허설 1회 | 팀 리허설 1회
| 6/13 (금) | 데모 시나리오 준비 (20~30분 흐름 설계) | 리허설 피드백 반영 | 리허설 피드백 반영
| 6/14 (토) | 팀 리허설 1회 리허설 피드백 반영 | 잔여 버그 수정 / QA | 잔여 버그 수정 / QA
Week 16 6/15~6/16 QA & 발표 준비 | 6/15 (일) | 잔여 버그 수정 / QA 최종 점검 / 발표 자료 완성 | 최종 점검 / 발표 자료 완성 | 최종 점검 / 발표 자료 완성
| 6/16 (월) | 발표 | 발표 | 발표

## 체크리스트
발표 전 체크리스트
담당자 | 항목 | 상태
김효은 | NPC 태그 'NPC' 수정 | ✅ 완료
김효은 | SpawnPoint 5개 배치 | ✅ 완료
김효은 | TrashZone / SafeZone 배경 배치 | ✅ 완료
김효은 | DecorationPlacer 수정 (UI 자동생성) | ✅ 완료
김효은 | InventoryUI (핫바 + I키 인벤토리) | ✅ 완료
김효은 | 꾸미기 배치 RPC 동기화 (DecoItemSpawner) | ✅ 완료
김효은 | ESC 나가기 확인 다이얼로그 | ✅ 완료
김효은 | 배터리 이동소모 없음 확인 | ✅ 완료
김효은 | 텔레포트 코드 정리 | ✅ 완료
김효은 | WeatherManager 멀티 동기화 | ⬜ 미완
김효은 | SeedPlanter.cs 비활성화 | ✅ 완료
김효은 | DecoItemSpawner 스프라이트 연결 | ⬜ 미완
김효은 | HUD 실제 표시 확인 | ⬜ 미완
김효은 | TutorialScene 버튼 연결 확인 | ✅ 완료
김효은 | 4인 통합 테스트 | ⬜ 미완
김효은 | 발표 PPT / 데모 시나리오 | ⬜ 미완
노재엽 | POST /api/auth/login (JWT) | ✅ 완료
노재엽 | GET /api/player/{id} | ✅ 완료
노재엽 | POST /api/trade/sell | ✅ 완료
노재엽 | POST /api/trade/sell — characterType delta +5% | ⬜ 미완
노재엽 | POST /api/trade/buy | ✅ 완료
노재엽 | POST /api/deco/place | ⬜ 미완
노재엽 | GET/POST /api/achievements | ⬜ 미완
노재엽 | 서버 배포 환경 세팅 | ✅ 완료
노재엽 | 발표 PPT / 데모 시나리오 | ⬜ 미완
정민제 | Photon Fusion 2 연동 | ✅ 완료
정민제 | PCGManager (FastAPI BSP) | ✅ 완료
정민제 | MySQL 스키마 / DB 테이블 | ✅ 완료
정민제 | FastAPI Seed 동기화 최종 검증 | ⬜ 미완
정민제 | AI 봇 A* 경로탐색 최적화 | ⬜ 미완
정민제 | 4인 봇 동시 테스트 | ⬜ 미완
정민제 | 발표 PPT / 데모 시나리오 | ⬜ 미완