## 수정된 주차별 전체 일정
개발 일정
2월 말 ~ 3월 | [6 empty] | 비고
주차 | 김효은 |  | 노재엽 |  | 정민제
1주차 (2/23~2/28) | 아이디어 기획서 작성 개요서 작성 1차 발표 |  | PPT 제작 관련 벤치마킹 자료 조사 |  | 관련 자료 조사 와이어프레임 제작 |  | 주제: 챗봇 -> 치매 케어 앱 주제 변경
2주차 (3/9~3/15) | 수정된 주제로 개요서 작성 관련 논문, 자료 조사 음성 인식 POC 제작 |  | 벤치마킹 조사 개요서 수정 논문 조사 PPT 제작 |  | 관련 자료 조사 (기사) 2차 발표 와이어프레임 제작 |  | 주제: 치매 케어 앱 -> 치매 낙상 감지 앱으로 주제 명확화
3주차 (3/16~3/22) | 기획서 수정 작성 일정 문서 작성 수행 계획서 작성 낙상 인식 POC 제작 팀원 업무 분장 |  | 3차 발표 시스템 아키텍처 작성 e2e 작성 일정 계획 |  | UI 프레임 수정 제작 페르소나 작성 후 니즈 파악 PPT 제작
4주차 (3/23~3/29) | 최종 문서 작성 게임 기획서 작성 팀원 별 일정 세분화 |  | 게임 내 주요 시스템 구상 테이블 명세서 작성 |  | DB 테이블 기초 설계 |  | 주제 전환 확정: Scrap & Sprout(환경 복원 게임)
4월
주차 | 김효은 |  | 노재엽 |  | 정민제
5주차 (3/30~4/5) | 기능 요구사항 정의 및 2D 쿼터뷰 UI 와이어프레임 기획 | 기능 요구사항 정의 완료 2D 쿼터뷰 UI 와이어프레임 완료 | 서버 아키텍처 구상 및 기술 스택 검토 |  | 프로젝트 데이터 요구사항 분석 및 AI 프롬프트 분석
6주차 (4/6~4/12) | 클라이언트 기초 씬 (Scene) 구성 |  | Spring 5 환경 설정 및 통신 규격 검토 |  | MySQL 데이터베이스 스키마 설계 및 테이블 정규화
주차 | 기간 | 핵심 목표 | 완료 기준 | 목표 진행 상황 | 김효은 | 김효은 진행 상황 | 퍼센트 | 노재엽 | 노재엽 진행 상황 | 퍼센트 | 정민제 | 정민제 진행 상황 | 퍼센트 | 전체 퍼센트
7주차 | 4/13~4/19 | JWT 인증 + UI 기반 피드백 수용 | Login→Lobby 전환 성공 피드백 대응 완료 | Login→Lobby 전환 성공 피드백 대응 일부 완료 | • JWT 인증 (ApiManager.cs) • LoginScene/LobbyScene 제작 • 클라이언트-서버-DB 연동 테스트 • 기획/일정 수정 • 튜토리얼 10단계 설계 • 역할 분담 재조정 | • JWT 인증 테스트 완료 • LoginScene/LobbyScene 제작 완료 • (싱글 플레이 기준) 클라이언트-서버-DB 연동 테스트 • 기획/일정 수정 완료 • 튜토리얼 10단계 설계 완료 • 역할 분담 재조정 완료 • - 한글 에셋 오류 | 80(90-10)% | • Spring 서버 기본 구조 • /api/auth/login 구현 • 튜토리얼 API 설계 시작 • 클라이언트-서버 연동 • 서버-DB 연동 확인 • test 유저 생성 • NPC 대사 텍스트 기획 | • Spring 서버 기본 구조 완료 • /api/auth/login 구현 완료 • 튜토리얼 API 설계 완료 • (싱글 플레이 기준) 클라이언트-서버 연동 완료 • 서버-DB 연동 확인 완료 • test 유저 생성 • - NPC 대사 텍스트 기획 • + 튜토리얼 제작 부분 일부 선행 (1~8) | 90(80+10)% | • DB 스키마 수정 • Spring-DB 연동 • test 유저 생성 • Photon PUN2 설치 • Photon 사전 조사 • AI 봇 FSM 초안 설계 • 업적 20개 설계 | • DB 스키마 수정 완료 • Spring-DB 연동 완료 • test 유저 생성 완료 • Photon PUN2 설치 • Photon 사전 조사 • 업적 20개 설계 완료 • - AI 봇 FSM 초안 설계 | 80% | 85%
8주차 | 4/20~4/26 | Photon + 멀티 동기화 | 방 생성/참여 성공 4인 동기화 확인 | photon X | • Spring 연동 최종 테스트 • WaitingRoom UI 완성 • 캐릭터 선택 UI (4색상) • 캐릭터 4색상 스프라이트 제작 • GameScene 기본 UI • 배터리/인벤토리 UI • - 한글 에셋 오류(지난주) | • Spring 연동 테스트 완료 • WaitingRoom UI 완성 • 캐릭터 선택 UI 4색상 제작 완료 • 캐릭터 4색상 8방향 스프라이트 제작 완료 • GameScene Ground 에셋 제작 완료/쓰레기 에셋 일부 제작/나무 에셋 제작 X • 배터리/인벤토리 기본 UI만 제작 완료 -> 디자인 X • 한글 에셋 오류 해결 • Photon 멀티 연동 테스트 X | 90% | • /api/session/init 구현 • /api/session/update 구현 • @Transactional 추가 • Unity 기본 학습 완료 • Photon 연동 지원 • NPC 대사 텍스트 기획 (지난주) | • /api/session/init 구현 (DB 수정필요 + 구상은 해둠) • /api/session/update 구현 (DB 수정필요 + 구상은 해둠) • @Transactional 추가 X • Unity 기본 학습 완료 (진행중) • Photon 연동 지원 (진행중) • NPC 대사 텍스트 기획 (지난주) (진행중) | 50% | • Photon PUN2 AppId 설정 • PhotonManager.cs 완성 • 방 생성/참여 구현 • Custom Properties 설정 • WaitingRoom 동기화 • GameScene 동기화 (RPC) • PlayerMovement 동기화 • TrashCollector RPC • SeedPlanter RPC • PCG Seed 브로드캐스트 • DB 최종 완성 • AI 봇 FSM 초안 설계 (지난주) | •Photon fusion AppId 설정 •PhotonManager.cs •GameScene 동기화 (RPC) •PlayerMovement 동기화 •TrashCollector RPC •AI 봇 FSM 초안 설계 (지난주) •방 생성/참여 구현 •미완성 •DB 최종 완성 •PCG Seed 브로드캐스트 •Custom Properties 설정 •WaitingRoom 동기화 •인벤토리 아이콘 오류 수정 •SeedPlanter RPC | 60% | 67%
9주차 | 4/27~5/3 | AI 봇 + 날씨 + 업적 | AI 봇 작동 날씨 3종 작동 업적 시스템 작동 |  | • AI 봇 완성 - BotController.cs - FSM 구현 - A* 경로 탐색 - 쓰레기 수거/NPC 거래 - 배터리 관리 - 팀원 충전 - Photon 동기화 • 날씨 시스템 완성 - WeatherManager.cs - 맑음/산성비/황사 - 배터리 소모 적용 - 파티클 시스템 - Fog 효과 • 업적 UI - 팝업 알림 - 목록 UI - 진행도 표시 | • AI 봇 단순 구현 - AIBotController.cs 작성 - FSM 상태 구현 - 우선순위 로직 (인벤→판매, 씨앗→40%, 구매, 수거) - 쓰레기 수거 로직 (기본 구조) - NPC 거래 연동 (BuyItem, SellTrash)• 날씨 시스템 완성 - WeatherManager.cs - 맑음/산성비/황사 - 배터리 소모 적용 - 파티클 시스템 - Fog 효과 • 업적 UI (서버 DB TEST X) - AchievementToast.cs (팝업 알림) - AchievementManager.cs (서버 연동) - AchievementData.cs (데이터 구조) - UIManager.cs 수정 - Filled → Simple + Width 방식으로 변경 - RectMask2D 적용 - 배터리 UI 개선/수정 - 나무, 쓰레기 에셋 제작 - Photon 테스트 X ⚠️ AI 봇 A* 경로 탐색 미완성 ⚠️ Photon 동기화 미완성 ⚠️ 업적 목록/진행도 UI 미완성 |  | • 날씨 API 완성 - 서버 계산 로직 - 오염도 기반 확률 - 브로드캐스트 • 업적 백엔드 완성 - AchievementService.java - 자동 체크 로직 - 보상 지급 - 20개 업적 데이터 - 히든 업적 5개 • 튜토리얼 API 완성 | • photon 제작 도와줌 • DB 적용 완료 • api/login -> photon에 맞춰 수정 (return 값 변경) • api/session/init 완료 • api/session/update 완료 | photon 우선순위 변경 | • AI 봇 알고리즘 완성 - FSM 5단계 - Priority Queue - A* 경로 탐색 - 협동 로직 - 난이도 3단계 • Photon 최적화 - Send Rate 조정 - 지연 보상 - 재연결 로직 • DB 업적 데이터 INSERT | AI 봇 만드는거 못할 거 같아서 김효은에게 넘김 Photon 최적화 - Send Rate 조정 - 지연 보상 - 재연결 로직 • DB 업적 데이터 INSERT
10주차 | 5/4~5/10 | 튜토리얼 + 메인 플레이 밸런싱 | 튜토리얼 10단계 완료 게임 플레이 가능 |  | • TutorialScene UI • 튜토리얼 전용 맵 • 미션 안내 UI • ResultScene 완성 • MVP 점수 UI • 개인 통계 UI • 파티클 이펙트 • 사운드 효과 기본 |  |  | • TutorialScene 10단계 최종 완성 (7주차 일부 선행) 1. 이동 2. 쓰레기 수거 3. 인벤토리 4. NPC 거래 5. 씨앗 식재 6. 배터리 관리 7. 날씨 시스템 8. 할당량 확인 9. 캐릭터 특성 10. 협동 플레이 • AI 봇 가이드 통합 • 밸런싱 시작 - 쓰레기 가격 - 씨앗 가격 - 쿼터 난이도 |  |  | • 4인 멀티 스트레스 테스트 • 동기화 버그 수정 • AI 봇 밸런싱 - 쉬움 60% - 보통 80% - 어려움 95% • DB 쿼리 최적화 • 튜토리얼 가이드 봇
11주차 | 5/11~5/17 | 폴리싱 + 버그 수정 | UI/UX 완성도 버그 최소화 |  | • UI/UX 폴리싱 - 모든 씬 일관성 - 애니메이션 개선 - 타일 비주얼 3단계 - 오염도별 색상 변화 • BGM 통합 (3단계) • SFX 통합 (10종) • Audio Mixer 설정 • 파티클 효과 개선 • 로딩 화면 • 버그 수정 (클라이언트) |  |  | • 밸런싱 완성 - 배터리 소모량 - 날씨 효과 - AI 봇 효율 - 경제 시스템 • API 성능 테스트 • Swagger 문서 • 로깅 시스템 • 버그 수정 (서버) |  |  | • 멀티플레이 안정화 • 네트워크 최적화 • DB 백업/복구 테스트 • 성능 최적화 • 버그 수정 (DB/네트워크)
12주차 | 5/18~5/24 | 버그 수정 + 최종 안정화 | 버그 제로 안정화 완료 |  | • 버그 수정 집중 • QA 테스트 • 크로스 체크 • 엣지 케이스 테스트 • UI 최종 점검 • 애니메이션 최종 조정 • 사운드 밸런싱 |  |  | • 버그 수정 집중 • API 최종 점검 • 에러 핸들링 • 문서화 완성 • README 작성 |  |  | • 버그 수정 집중 • 멀티플레이 최종 테스트 • DB 최종 검증 • 성능 최종 확인
13주차 | 5/25~6/7 | 최종 테스트 + 발표 준비 | 프로젝트 완료 발표 성공 |  | • 시연 영상 촬영 - 로그인→로비 플로우 - 방 생성→대기방 - 4인 게임 플레이 (풀 라운드) - 날씨 시스템 시연 - 업적 달성 시연 - AI 봇 협동 플레이 • UI/UX 발표자료 작성 • 5개 씬 디자인 과정 • 2.5D 쿼터뷰 구현 • URP Post-Processing • 포트폴리오 정리 • GitHub README • 스크린샷 30장 이상 |  |  | • 백엔드 발표자료 작성 • 시스템 아키텍처 다이어그램 • API 설계 설명 • JWT 인증 플로우 • 튜토리얼 시스템 설명 • 업적 시스템 설명 • 날씨 알고리즘 설명 • NPC 시세 알고리즘 • 포트폴리오 정리 • 풀스택 경험 강조 • 발표 스크립트 작성 |  |  | • DB 발표자료 작성 • ERD 최종 다이어그램 • 8개 테이블 설명 • 정규화 과정 • 인덱스 최적화 • Photon 발표자료 • 멀티플레이 구조 • RPC 동기화 설명 • PCG Seed 동기화 • AI 봇 발표자료 • FSM 구조도 • Priority Queue 의사결정 • A* 경로 탐색 • 포트폴리오 정리

## 7주차_피드백대응
7주차 교수님 피드백 대응 내역
피드백 내용 | 대응 방안 | 상태 | 담당
게임이 재미없음 핵심 루프가 명확하지 않음 | • AI 봇 시스템 기획 (Rule-based FSM) • 협동 플레이 재미 강화 • 튜토리얼 10단계 설계 • 업적 시스템 20개 설계 | ✅ 7주차 완료 (기획만) | 전체
멀티플레이 구현 계획 불명확 | • Photon 담당을 정민제로 명확화 • 역할 분담표 작성 • 8주차부터 Photon 작업 시작 | ✅ 7주차 완료 (역할만) | 정민제
정민제 역할이 DB 노가다만 | • Photon 멀티플레이 전체 담당 • AI 봇 알고리즘 설계/구현 • PCG 맵 생성 (BSP + Seed) → 고난이도 기술 집중 | ✅ 7주차 완료 (역할 재분배) | 정민제
이 게임을 왜 해야 하는지 모르겠음 동기 부여 부족 | • 튜토리얼 시스템 설계 (10단계) • 업적 시스템 설계 (20개) • 밸런싱 공식 설계 • 캐릭터 특성 차별화 (GDD 기반) • MVP 점수 및 기여도 시스템 | ✅ 7주차 완료 (기획만) | 전체
DB가 멀티 부하를 견딜 수 있는가 | • @Transactional 추가 계획 • 인덱스 최적화 설계 • 동시성 처리 설계 | 🔄 8주차 구현 (설계 완료) | 노재엽/정민제
날씨 시스템 구현 방법 | • FastAPI/Gemini 제거 • Unity WeatherManager.cs로 구현 • 서버 알고리즘 기반 날씨 계산 • 오염도 기반 확률 계산 | ✅ 7주차 완료 (설계) | 김효은/노재엽
일정이 현실적이지 않음 | • GDD 기반 일정표 v4.0 작성 • 주차별/인원별 상세 분해 • 8~13주차 구체화 • 우선순위 명확화 | ✅ 7주차 완료 | 전체
📊 7주차 대응 요약
구분 | 개수 | 내용
✅ 완료 (기획/설계) | 6개 | AI 봇, 튜토리얼, 업적, 역할분담, 날씨, 일정
🔄 8주차 구현 | 1개 | DB 동시성 처리 (@Transactional)

## 8주차_김효은
8주차 상세 일정 - 김효은
총 40시간 (7주차 선행: 일정 수정, 튜토리얼 설계 완료)
우선순위 | 작업 항목 | 소요시간 | 완료
최우선 | ApiManager 루트로 이동 확인 | 2h | n
최우선 | Unity Play → Login 테스트 | 4h | n
최우선 | 로그인 성공 → Lobby 전환 확인 | 4h | n
최우선 | JWT 토큰 저장/로드 검증 | 4h | n
최우선 | 버그 수정 | 6h | ☐
우선순위 2 | WaitingRoomScene.unity 생성 | 3h | ☐
우선순위 2 | Canvas 구조 설계 | 2h | ☐
우선순위 2 | UI 컴포넌트 배치 | 5h | ☐
우선순위 2 | WaitingRoomUI.cs 스크립트 | 5h | ☐
우선순위 3 | BotController.cs 기본 틀 | 2h | ☐
우선순위 3 | 캐릭터 4색상 스프라이트 | 2h | ☐
우선순위 3 | WaitingRoom UI 아이콘 | 1h | ☐
우선순위 2 | GameScene UI 레이아웃 설계 | 2h | ☐
우선순위 2 | 배터리 게이지 UI 개선 | 2h | ☐
우선순위 2 | 인벤토리 그리드 UI 개선 | 2h | ☐
우선순위 3 | 미니맵 기본 구조 설계 | 2h | ☐

## 8주차_노재엽
8주차 상세 일정 - 노재엽
총 40시간 (7주차 선행: DB 연동, 튜토리얼 설계 시작 완료)
우선순위 | 작업 항목 | 소요시간 | 완료
최우선 | 김효은과 로그인 테스트 | 5h | ☐
최우선 | Console 로그 확인 및 디버깅 | 3h | ☐
최우선 | JWT 토큰 실제 발급 | 4h | ☐
최우선 | /api/session/init 구현 | 4h | ☐
최우선 | /api/session/update 구현 | 2h | ☐
최우선 | @Transactional 추가 | 2h | ☐
우선순위 2 | 튜토리얼 API 설계 | 4h | ☐
우선순위 2 | TUTORIAL_PROGRESS 테이블 | 3h | ☐
우선순위 2 | TutorialService.java | 3h | ☐
우선순위 2 | 업적 테이블 설계 | 3h | ☐
우선순위 2 | 업적 API 설계 | 2h | ☐
우선순위 3 | Unity 기본 학습 | 5h | ☐
우선순위 2 | NPC 대사 텍스트 작성 (날씨×오염도×라운드) | 3h | ☐
우선순위 2 | 업적 조건 상세 설계 | 2h | ☐

## 8주차_정민제
8주차 상세 일정 - 정민제
총 40시간 (7주차 선행: Photon 다운로드, DB 연동 완료)
우선순위 | 작업 항목 | 소요시간 | 완료
7주차 완료 | Photon PUN2 다운로드 | 1h | ✅
최우선 | Photon AppId 발급 | 1h | ☐
최우선 | PhotonManager.cs 작성 | 6h | ☐
최우선 | Photon 서버 연결 | 4h | ☐
최우선 | 연결 상태 디버그 | 2h | ☐
최우선 | Seed 브로드캐스트 준비 | 2h | ☐
최우선 | 김효은 UI 연동 준비 | 4h | ☐
우선순위 2 | ERD 최종 확정 | 2h | ☐
우선순위 2 | 8개 테이블 DDL 작성 | 4h | ☐
우선순위 2 | 외래키/인덱스 설정 | 2h | ☐
우선순위 2 | 초기 데이터 INSERT | 3h | ☐
우선순위 2 | Spring 연동 테스트 | 4h | ☐
우선순위 3 | AI 봇 FSM 설계 문서 | 3h | ☐
우선순위 3 | Priority Queue 설계 | 2h | ☐
우선순위 3 | PCG BSP 알고리즘 조사 | 2h | ☐
우선순위 3 | A* 경로 탐색 알고리즘 조사 | 2h | ☐

## 마일스톤
Scrap & Sprout 주요 마일스톤
주차 | 마일스톤 | 완료 기준 | 상태
7주차 | JWT 인증 + UI + 피드백 | Login→Lobby + 피드백 대응 | ✅ 완료
8주차 | Photon + 멀티 동기화 | 4인 동기화 성공 | 진행 중
9주차 | AI 봇 + 날씨 + 업적 | 3개 시스템 작동 | 진행 중
10주차 | 튜토리얼 + 밸런싱 | 10단계 + 밸런싱 | 예정
11주차 | 폴리싱 + 버그 수정 | 완성도 향상 | 예정
12주차 | 버그 수정 | 안정화 | 예정
13주차 | 최종 테스트 + 발표 | 프로젝트 완료 | 예정

## GDD_핵심수치
GDD 핵심 수치 (v3.2)
캐릭터 배율
캐릭터 | 주요 배율 | 특성
알파 🔴 | 수거 1.5×, 인벤토리 15칸 | 수거 전문
베타 🟡 | 식재 1.5×, 오염도 감소 1.5× | 식재 전문
감마 🟣 | 골드 1.5×, 배터리 0.7× | 거래 전문
델타 🔵 | 이동속도 1.5× (7.5t/s) | 탐색 전문
배터리 소모량
행동 | 기본 소모 | 산성비 시
이동 | 0.5%/초 | 0.75%/초
수거 | 5%/회 | 7.5%/회
식재 | 8%/회 | 12%/회
4인 R1 예시
항목 | 값 | 공식
맵 크기 | 35×35 (1,225칸) | N = 15 + (4+1-1)×5
수거 목표 | 30개 | 20 × 1.5 × 1.0
식재 목표 | 15개 | 10 × 1.5 × 1.0
쓰레기 가격 | 10 Gold (7~15) | 시세 0.7~1.5×
씨앗 가격 | 30 Gold | 고정가

## 의존성_다이어그램
시스템 간 의존성 관계
시스템 | 의존 시스템 | 이유
튜토리얼 7단계 | → 날씨 시스템 | 날씨 체험을 위해 날씨 구현 필수
튜토리얼 10단계 | → AI 봇 | 협동 플레이 위해 봇 구현 필수
AI 봇 | → Photon RPC | 봇도 멀티플레이 동기화 필요
업적 시스템 | → 모든 게임 로직 | 수거/식재/골드 집계 필요
ResultScene | → 업적 시스템 | 달성 업적 표시 위해
날씨 UI | → 날씨 로직 | 날씨 상태 표시 위해
📅 최종 일정 흐름
주차 | 핵심 목표 | 주요 산출물
7주차 ✅ | 로그인 + UI + 피드백 | LoginScene, LobbyScene, 일정표 v4.0
8주차 | Photon + 멀티 동기화 | PhotonManager, RPC 동기화, WaitingRoom
9주차 | AI 봇 + 날씨 + 업적 | BotController, WeatherManager, 업적 시스템
10주차 | 튜토리얼 + 밸런싱 | TutorialScene 10단계, ResultScene
11주차 | 폴리싱 + 버그 수정 | BGM/SFX, 애니메이션, UI 완성도
12주차 | 버그 수정 | QA 완료, 안정화
13주차 | 최종 테스트 + 발표 | 시연 영상, 발표 자료, 포트폴리오